## Sheet1
|  |  |  | Avance | Mes | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
ID | Actividades |  |  | 46.42% | Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Fase 1: Planificación |  |  | 100% |  | X | X | X | X | X
1.1 |  | Plan de gestión del proyecto |  | 100% |  | X | X | X | X | X
1.1.1 |  |  | Definición de alcance y limitaciones | 100% |  |  | X | X
1.1.2 |  |  | Desglose de requerimientos Funcionales y no funcionales | 100% |  |  |  | X
1.1.3 |  |  | EDT | 100% |  |  |  |  | X | X
1.2 |  | Investigación |  | 100% |  |  | X | X
1.3 |  | Plan de gestión de cronograma |  | 100% |  |  |  |  | X | X
1.3.1 |  |  | Cronograma del proyecto | 100% |  |  |  |  | X | X
1.3.2 |  |  | Definición de actividades | 100% |  |  |  |  | X | X
2 | Fase 2: Ejecución del proyecto |  |  | 66.67% | [6 empty] | X | X | X | X
2.1 | Diseño de solución |  |  | 66.67% | [6 empty] | X | X | X | X
2.1.1 |  | Diseño de arquitectura de software |  | 95% | [6 empty] | X | X
2.1.1.1 |  |  | Diagramas de arquitectura | 100% | [6 empty] | X
2.1.1.2 |  |  | Diseño de la base de datos operacional | 100% | [6 empty] | X
2.1.1.3 |  |  | Diseño del data Warehouse / silo de datos (Modelo dimensional) | 80% | [7 empty] | X
2.1.1.4 |  |  | Diseño de la API REST | 100% | [7 empty] | X
2.1.2 |  | Diseño del sistema de Inteligencia de Negocios |  | 40% | [6 empty] | X | X
2.1.2.1 |  |  | Diseño del esquema del Dashboard | 0% | [7 empty] | X
2.1.2.2 |  |  | Definición de KPIs y métricas | 80% | [6 empty] | X
2.1.3 |  | Diseño de Videojuego |  | 65% | [6 empty] | X | X | X | X
2.1.3.1 |  |  | Documento de Diseño de Juego (GDD) | 0% | [8 empty] | X | X
2.1.3.2 |  |  | Diseño de Mecánicas | 0% | [8 empty] | X
2.1.3.3 |  |  | Diseño Escenario 1 | 100% | [6 empty] | X |  | X
2.1.3.4 |  |  | Diseño Escenario 2 | 100% | [6 empty] | X |  |  | X
2.1.3.5 |  |  | Diseño Escenario 3 | 100% | [6 empty] | X |  |  | X
2.1.3.6 |  |  | Diseño de interfaces de Usuario UI/UX | 90% | [6 empty] | X |  | X | X
3 | Desarrollo |  |  | 19.03% | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X
3.1 |  | Desarrollo de Videojuego |  | 51.11% | [9 empty] | X | X | X | X | X | X | X
3.1.1 |  |  | Configuración del proyecto Unity | 100% | [9 empty] | X
3.1.2 |  |  | Gestor de Entradas | 100% | [9 empty] | X
3.1.3 |  |  | Escena de Login | 100% | [9 empty] | X
3.1.4 |  |  | Interfaz Gráfica | 40% | [10 empty] | X | X | X
3.1.5 |  |  | Escena de Juego 1 | 40% | [10 empty] | X | X | X
3.1.6 |  |  | Escena de Juego 2 | 40% | [12 empty] | X | X
3.1.7 |  |  | Escena de Juego 3 | 40% | [12 empty] | X | X
3.1.8 |  |  | Escena Fin de Juego | 0% | [13 empty] | X
3.1.9 |  |  | Integración de la API para autenticación y envío de datos | 0% | [13 empty] | X | X
3.2 |  | Desarrollo de Base de Datos |  | 25% | [10 empty] | X | X | X | X
3.2.1 |  |  | Implementación de la base de datos Operacional SQL | 50% | [10 empty] | X
3.2.2 |  |  | Desarrollo de la API REST | 40% | [10 empty] | X | X | X
3.2.3 |  |  | Implementación del Data Warehouse | 0% | [12 empty] | X
3.2.4 |  |  | Implementación del proceso ETL | 10% | [12 empty] | X | X
3.3 |  | Desarrollo de Dashboards BI |  | 0% | [13 empty] | X | X | X
3.3.1 |  |  | Conexión del Power BI al data warehouse | 0% | [13 empty] | X
3.3.2 |  |  | Desarrollo de visualizaciones y KPIs | 0% | [13 empty] | X | X
3.3.3 |  |  | Publicación del Data warehouse | 0% | [14 empty] | X | X
3.4 |  | Infraestructura y despliegue |  | 0% | [13 empty] | X | X | X
3.4.1 |  |  | Contratación y configuración de Hosting | 0% | [13 empty] | X
3.4.2 |  |  | Despliegue de la BDD y API en el servidor | 0% | [14 empty] | X
3.4.3 |  |  | Build y publicación de la APK de Android | 0% | [14 empty] | X | X
4 | Testeo |  |  | 0% | [16 empty] | X | X | X
4.1 |  | Testeo de Aplicación Mobile |  | 0% | [16 empty] | X | X
4.2 |  | Testeo de Servicio y Base de Datos |  | 0% | [16 empty] | X | X
4.3 |  | Testeo de Traspaso de Información entre BD y DW |  | 0% | [17 empty] | X
4.4 |  | Testeo de Dashboards |  | 0% | [17 empty] | X | X

## Sheet2
Usuario
-Login | POST
-Register
Partida
-Comenzar Partida | POST
-Terminar Partida | PUT
ETL
-Comenzar Proceso | POST